## 总览
PDD V1.2 第5章功能完成度总览
统计口径：PDD第5章全量功能 + 评审补充项。第一阶段完成度只统计“一期必选、一期轻量、平台底座”。
关键指标 | 数值 |  | 状态 | 数量
检查项总数 | 161 |  | 完成 | 0
PDD第5章全量平均完成度 | 24.61% |  | 基本完成 | 20
第一阶段范围平均完成度 | 28.39% |  | 部分完成 | 35
P0未完成/少量实现数 | 33 |  | 少量实现 | 60
2026-07-06 v2.3综合判断 | 75% |  | 未完成 | 46
口径说明 | 75%为v2.3项目中心继续完善后的综合判断；本轮只增强PDD 5.2项目中心的模板/地区规则迁移差异分析、迁移计划和项目修订链基础模型，未扩展非项目中心模块。细项平均按161项等权统计，更严格且不等同于综合评审总分。 |  | 不适用 | 0
PDD章节 | 模块 | 检查项数 | 平均完成度 |  | 阶段归属 | 检查项数 | 平均完成度
5.1 | 工作台 | 8 | 75.75% |  | 一期必选 | 105 | 30.14%
5.2 | 项目中心 | 10 | 70.2% |  | 一期轻量 | 20 | 22.8%
5.3 | 资料中心 | 12 | 28.33% |  | 平台底座 | 8 | 19.37%
5.4 | 事实与指标 | 12 | 17.92% |  | 后续阶段 | 27 | 6.926%
5.5 | 模板与知识 | 14 | 12.5% |  | 全阶段 | 1 | 0%
5.6 | 报告编制工作台 | 15 | 26.33%
5.7 | GIS与区域分析 | 9 | 0.5556%
5.8 | 指标与投资测算 | 12 | 32.5% |  | 优先级 | 检查项数 | 未达70%数
5.9 | 方案决策与收敛 | 15 | 1.667% |  | P0 | 40 | 39
5.10 | 质量检查与审核 | 13 | 18.85% |  | P1 | 77 | 63
5.11 | 成果输出与归档 | 13 | 26.54% |  | P2 | 32 | 29
5.12 | 系统管理与配置 | 13 | 20% |  | P3 | 12 | 12
SUP | 跨模块补充核查 | 15 | 17.33%
建议优先关闭的第一阶段关键缺口
序号 | 关键缺口 | 对应模块 | 优先级 | 当前判断 | 验收目标 | 建议责任 | 备注
1 | 业务接口统一鉴权、RBAC和项目级权限 | 5.2/5.12/SUP | P0 | 未达到 | 匿名和无权限项目访问全部被拒绝 | 后端/安全 | 必须先修复
2 | 真实凭据清理与密码轮换 | 5.12/SUP | P0 | 高风险 | 发布包和仓库无真实密钥，完成轮换与审计 | 运维/安全 | 立即执行
3 | 自动事实候选抽取 | 5.3/5.4 | P0 | 未实现 | 上传资料后自动产生可定位候选 | 算法/RAG/后端 | 一期核心闭环
4 | 锁定事实变更审批与版本 | 5.4 | P0 | 未实现 | 锁定后禁止直改，审批生成新版本 | 后端 | 影响所有成果
5 | Tiptap/ProseMirror在线编辑与章节版本 | 5.6 | P0 | 未实现 | 可编辑、保存、对比、审核和回滚 | 前端/后端 | 正式编制必需
6 | 质量规则配置化及严重问题发布阻断 | 5.10 | P0 | 未达到 | 严重/阻断问题未关闭时禁止正式发布 | 后端/测试 | 退出标准
7 | 不可变成果版本和归档manifest | 5.11 | P0 | 未实现 | 发布版不可覆盖，归档包可校验 | 后端 | 审计必需
8 | 空库初始化、种子数据和自包含验收 | SUP | P0 | 未达到 | 全新环境一键初始化并通过E2E | 后端/测试/运维 | 复现性
9 | CI、自动化测试和可重复构建 | SUP | P0 | 不足 | 干净Runner完成构建、迁移、测试和打包 | 测试/运维 | 交付门槛

## 功能Checklist
住建项目策划与工程咨询辅助编制平台｜功能完成度 Checklist
依据：PDD V1.2 第5章功能模块详细设计 + 2026-07-03代码复评；完成度为当前代码包静态审查与冒烟验证结果，后续复核可直接更新状态、完成度、证据和责任人。
检查项ID | PDD章节 | 一级模块 | 功能/检查项 | PDD要求与验收含义 | 当前状态 | 完成度 | 当前实现与证据 | 当前缺口/风险 | 后续核查方法/通过标准 | 优先级 | 阶段归属 | 来源 | 责任建议 | 最后核查日期 | 备注
CHK-5.1-01 | 5.1 | 工作台 | 角色化工作台摘要 | 按用户角色聚合待办、项目进度、任务、风险和最近成果。 | 基本完成 | 82% | v1.6在v1.5基础上补齐SLA自动升级留痕、P0/P1审核会签门禁、通知中心/订阅API、强制终止任务入口和cardErrors卡片降级信息；GET /api/dashboard 返回cardErrors、countersign、能力标记。 | 完整平台级RBAC与专门领导驾驶舱仍不属于工作台页边界；当前已形成工作台聚合与协同闭环的主体能力。 | 不同角色登录后显示不同卡片；卡片数量与业务数据一致；无权限项目不显示。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v1.6：尽量收口剩余工作台能力，补SLA升级、会签门禁、通知中心、强制终止和卡片降级。
CHK-5.1-02 | 5.1 | 工作台 | 统一待办/工作项 | 建立 work_item，支持领取、处理、转交、优先级和到期时间。 | 基本完成 | 82% | 工作项已有持久化、领取、完成、取消、转交、意见、记录查看、SLA字段；v1.6新增SLA自动升级/催办事件与通知，逾期或即将到期事项会生成工作台事件和站内提醒。 | 评论回复流、复杂流转规则、SLA升级到组织岗位仍未做；但工作台范围内的持久化、处理、转交、SLA提醒、记录已基本闭合。 | 上传资料、章节退回、质量阻断等事件可自动生成待办；完成业务动作后待办自动关闭。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v1.6：工作项SLA从提示提升为自动事件/通知留痕。
CHK-5.1-03 | 5.1 | 工作台 | 待审核队列 | 集中展示章节、事实、计算、质量问题和成果审核任务。 | 基本完成 | 84% | 审核任务已有持久化、分配、意见、通过、退回、会签、记录查看；v1.6新增P0需2个会签、P1需1个会签的通过门禁，工作台展示会签进度并返回不可通过原因。 | 报告正文锚点级审阅、退回分支版本、正式会签完成条件细则仍属于报告审阅模块后续；工作台审核队列闭环已基本完成。 | 创建审核任务后只对指定审核人可见；支持通过、退回、转交和留痕。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v1.6：审核会签由记录能力提升为通过门禁能力。
CHK-5.1-04 | 5.1 | 工作台 | 异步任务中心 | 统一展示解析、生成、计算、检查和导出任务的状态、阶段、进度和日志。 | 基本完成 | 88% | 异步任务中心已有聚合、阶段日志、取消/重试、心跳、卡住分钟数；v1.6新增强制终止参数force与前端“强制终止”按钮，强制终止请求写入任务事件。 | Worker内部每一阶段主动埋点、错误码、链路追踪、任务依赖链和幂等键仍需后续平台级任务治理。 | 任务创建后可在前端查看 queued/running/success/failed/cancelled、进度、阶段及日志。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v1.6：异步任务中心补强制终止入口和事件留痕。
CHK-5.1-05 | 5.1 | 工作台 | 任务取消与重试 | queued/running 任务可取消，失败任务可按原参数重试并关联 retry_of。 | 基本完成 | 70% | 任务取消/重试已有业务入口、状态更新、阶段日志；v1.6取消接口支持force强制终止参数，前端对疑似卡住任务展示强制终止入口。 | Celery revoke/terminate仍是best-effort；Worker安全停止点和幂等重试上限仍需Worker层继续实现。 | 取消后 Worker 在安全点停止；重试生成新 attempt；旧任务完整保留。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v1.6：取消/重试能力补强制终止入口，但Worker层安全停止点仍保留。
CHK-5.1-06 | 5.1 | 工作台 | 站内通知 | 逾期、退回、阻断、发布完成等事件触发站内通知。 | 基本完成 | 82% | 通知已支持单条已读、归档、批量已读；v1.6新增通知列表API、状态/项目筛选、通知订阅偏好读取和更新，并将SLA升级/催办写入通知。 | WebSocket、短信、邮件等外部推送未实现；但工作台内通知中心和订阅偏好已基本具备。 | 触发关键业务事件后指定用户收到通知；支持已读、未读和跳转定位。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v1.6：补通知中心API和订阅偏好。
CHK-5.1-07 | 5.1 | 工作台 | 领导看板 | 只读聚合项目里程碑、风险、方案比较和已发布成果。 | 部分完成 | 56% | 管理视角继续展示跨项目进度、风险、任务、成果、事件、SLA提醒、健康状态和卡片降级；v1.6未扩展非工作台领导驾驶舱。 | 领导专用驾驶舱、里程碑、方案比选和只读发布数据口径仍是后续模块，不在本次工作台收口范围。 | 领导账号只能读取授权项目的确认数据与发布成果，不能看到草稿敏感数据。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v1.6：继续保持工作台边界，不新增领导驾驶舱。
CHK-5.1-08 | 5.1 | 工作台 | 卡片容错与卡住检测 | 单卡失败不阻断工作台；任务长时间无进度时标记疑似卡住。 | 基本完成 | 62% | v1.6新增_safe_scalars和cardErrors，工作台聚合对非关键卡片查询失败可记录降级信息，并通过cardHealth/cardErrors返回前端；卡住任务保留事件和分钟数。 | 数据库会话级异常后的完全隔离仍受ORM事务状态约束；任务心跳主动上报和管理员终止确认仍需Worker层补充。 | 模拟单服务失败仍返回其他卡片；超时任务自动标记并可由管理员终止。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v1.6：单卡容错从前端提示提升为后端降级信息。
CHK-5.2-01 | 5.2 | 项目中心 | 项目创建、列表和详情 | 支持项目基本信息创建、查询和项目主页。 | 基本完成 | 85% | v2.0新增项目中心聚合API和项目详情API；前端项目台账支持搜索、状态/风险筛选、详情抽屉、统计指标和初始化状态；项目基本信息可编辑。 | 项目主页已可用于管理，但专业项目主页组件、复杂视图布局和全量权限贯通仍待完善。 | 新建项目后可查看详情、状态、负责人、地区、类型、进度与风险。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.0：项目中心从简单卡片升级为台账+详情抽屉。
CHK-5.2-02 | 5.2 | 项目中心 | 新建项目向导 | 分步配置基本信息、模板、地区规则、密级和成员。 | 基本完成 | 72% | v2.2项目中心建档向导支持保存、载入、删除草稿；项目中心聚合返回wizardDrafts；创建项目时可关联draftId并自动标记草稿已使用。 | 草稿已实现用户级保存，但尚未实现多人协作草稿、草稿审批、草稿模板差异校验和草稿过期清理策略。 | 向导可保存草稿；缺少模板或规则时不得进入资料清点。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.2：建档向导草稿保存/载入/删除落地。
CHK-5.2-03 | 5.2 | 项目中心 | 项目初始化 | 创建项目时自动初始化目录、事实框架、资料清单、成果项和默认里程碑。 | 基本完成 | 78% | v2.3在v2.2初始化包基础上增加迁移差异预览和迁移计划应用；应用计划时根据目标地区/初始化规则补齐资料清单、事实框架、章节目录和成果项，不自动删除现有项。 | 初始化包版本迁移已有计划和应用动作，但尚未支持自动回滚、审批流和模板规则差异自动合并策略。 | 空库中新建项目后自动生成章节、事实定义、资料清单、成果配置和成员。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.3：初始化包支持迁移预览、迁移计划和补齐式应用。
CHK-5.2-04 | 5.2 | 项目中心 | 模板版本绑定 | 项目固定绑定已发布模板版本，升级需显式迁移。 | 基本完成 | 72% | v2.3新增模板/地区规则迁移差异分析，比较当前项目与目标规则的资料、事实、章节、成果差异；迁移计划保存from/to模板版本、规则版本、风险等级和diff。 | 模板仍未形成正式发布审批和不可变迁移审批流；切换模板前已有差异分析，但尚未做人工审批和自动迁移回滚。 | 项目创建后记录不可变模板版本；切换模板前展示差异和影响并生成迁移记录。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.3：模板/规则迁移差异分析和计划落地。
CHK-5.2-05 | 5.2 | 项目中心 | 成员与项目级权限 | 维护项目负责人、成员、角色、数据范围和有效期。 | 部分完成 | 52% | v2.3沿用项目中心管理权限控制，迁移计划和修订链只允许项目负责人或管理角色操作。 | 成员权限仍未贯穿全部业务接口；项目角色细粒度授权、有效期和负责人唯一性强约束未完成。 | 非成员无法读取项目；成员按角色限制读写、审核和下载；负责人至少1人。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.3：新增迁移/修订动作权限，未扩展全量RBAC。
CHK-5.2-06 | 5.2 | 项目中心 | 里程碑管理 | 维护计划时间、实际时间、状态和负责人。 | 基本完成 | 70% | 新增project_milestones表与前端维护页面，支持新增、编辑名称/负责人/状态/计划日期和完成时间。 | 逾期自动计算、工作台联动提醒、里程碑依赖关系和审批关闭未完成。 | 可创建里程碑、更新状态、显示逾期，并在工作台产生提醒。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.0：项目里程碑实体和维护页面完成。
CHK-5.2-07 | 5.2 | 项目中心 | 项目密级与项目设置 | 配置密级、外部模型调用、水印、语言和项目级覆盖策略。 | 部分完成 | 50% | 项目中心新增region、regionRuleId，建档向导和详情页可维护地区与初始化规则；内置规则可按项目类型补充专项资料、事实和成果项。 | 密级仍未影响下载、检索、模型外发、水印和降密审批；地区规则尚未接入外部政策库。 | 密级影响下载、检索和模型外发；降低密级需审批并留痕。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.2：项目设置补充地区规则绑定。
CHK-5.2-08 | 5.2 | 项目中心 | 项目状态与关闭/归档 | 支持 draft、active、closed、archived 等状态和前置校验。 | 基本完成 | 80% | 状态门禁保持v2.1能力，并可在修订链中记录项目状态、门禁和初始化基线快照，便于状态变更后的项目修订追溯。 | 关闭后全模块只读、正式审签确认和跨模块写入拦截仍未完成。 | 关闭前检查运行任务和待审核项；关闭后禁止写入但允许受控查询和导出。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.3：状态门禁结果纳入修订基线快照。
CHK-5.2-09 | 5.2 | 项目中心 | 项目复制与修订 | 支持复制项目配置；已发布项目修订生成新成果版本和修订说明。 | 基本完成 | 65% | v2.3新增project_revisions项目修订链基础模型，支持创建修订、父修订、修订号、修订原因、状态和基线快照；项目复制继续生成初始化包。 | 已具备修订链基础模型，但尚未实现已发布成果修订版、修订审批流、版本对比和回滚。 | 复制时可选择资料/事实/模板；修订不覆盖原发布成果。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.3：项目修订链基础模型落地。
CHK-5.2-10 | 5.2 | 项目中心 | 项目编号唯一性 | 机构内项目编号唯一并由配置规则生成。 | 基本完成 | 78% | 项目编号唯一性保持v2.0能力；v2.2不扩展编号规则中心，维持自动编号生成和唯一索引。 | 编号规则尚未配置化，多机构前缀和并发重试仍未完成。 | 并发创建不产生重复编号；编号规则可配置、可版本化。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-06 | 2026-07-06 v2.2：本项保持已有能力。
CHK-5.3-01 | 5.3 | 资料中心 | 文件上传与对象存储 | 支持上传文件、保存元数据并写入 MinIO/S3 或本地降级存储。 | 基本完成 | 80% | 文档上传、MinIO/本地存储适配已实现。 | 缺少分片/断点续传和严格容量策略。 | 上传大文件可显示进度；对象存储故障有明确错误且不产生脏记录。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-02 | 5.3 | 资料中心 | 资料列表、详情与分类 | 按项目展示文件、分类、来源、密级和解析状态。 | 部分完成 | 55% | 已有文档列表、基础状态和分类字段。 | 分类主要依赖固定值/人工值，详情和权限审计不完整。 | 支持筛选、批量分类、来源维护、详情查看和权限一致性。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-03 | 5.3 | 资料中心 | DOCX/XLSX/Markdown/文本PDF解析 | 提取正文、表格及基础结构并生成文档分块。 | 基本完成 | 70% | DOCX段落/表格、XLSX工作表、Markdown和文本型PDF可解析。 | 复杂表格、样式、分页、脚注和精确位置仍有限。 | 使用标准样例验证段落、表格、页码/工作表和分块内容正确。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-04 | 5.3 | 资料中心 | 扫描PDF/OCR/版面分析 | 识别扫描PDF、图片文字、表格和版面结构。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 扫描件无法进入正式事实抽取和引用链。 | 扫描PDF可输出页码、文本块、表格结构、置信度和原图定位。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-05 | 5.3 | 资料中心 | 不可变文件版本 | document 与 document_version 分离，维护当前有效版本。 | 少量实现 | 15% | 文档有简单版本文本/状态概念。 | 缺少物理文件不可变版本表、current_version_id、激活/失效流程。 | 重复上传同名文件生成新版本；切换有效版本触发影响分析且旧版本可追溯。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-06 | 5.3 | 资料中心 | 来源定位与预览 | 解析结果保留页码、段落、表格单元格或区域定位，可回到原文。 | 部分完成 | 35% | 有 document_chunk 与部分页/节信息。 | PDF/XLSX定位精度不足；无统一预览和锚点跳转。 | 从事实/引用点击可定位到原文件页、段落或单元格区域。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-07 | 5.3 | 资料中心 | 资料清单与缺失项 | 根据模板生成必备/可选资料清单并跟踪缺失、待确认和不适用。 | 未完成 | 0% | 未发现 required_material 业务闭环。 | 项目无法量化资料完整度，也不能将缺失项转为任务。 | 创建项目自动生成清单；上传资料可关联清单；缺失项可转待办。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-08 | 5.3 | 资料中心 | 重复文件与哈希 | 计算SHA256识别完全重复文件并提示近似版本。 | 少量实现 | 20% | 对象存储流程具备部分文件元数据。 | 未形成重复检测、近似版本提示和用户确认。 | 重复文件上传时提示并避免重复存储；近似版本不自动合并。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-09 | 5.3 | 资料中心 | 上传安全控制 | 配置大小、格式白名单、病毒扫描、敏感信息检测和脱敏副本。 | 少量实现 | 10% | 存在基础上传接口。 | 无白名单、病毒扫描、敏感识别和脱敏流程。 | 恶意/超限文件被拒绝并记录；脱敏副本与原文件分离授权。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-10 | 5.3 | 资料中心 | 解析任务重试、取消和版本 | 记录解析器版本、进度、错误码、重试次数，支持重试/取消。 | 部分完成 | 30% | 可提交解析任务并使用Celery。 | 缺少解析器版本、细粒度进度、取消和标准错误码。 | 失败任务可重试且保留原记录；更换解析器后可重新解析。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-11 | 5.3 | 资料中心 | 权限一致性 | 预览、下载、检索和生成上下文采用相同项目/资料权限。 | 少量实现 | 5% | 未登录仍可访问多类读取及下载接口。 | 资料权限未贯穿预览、RAG、下载和生成。 | 无权限用户在四个入口均无法访问；下载记录真实用户和项目。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.3-12 | 5.3 | 资料中心 | 逻辑删除与保留策略 | 默认逻辑删除，物理清理需审批并遵循保留策略。 | 少量实现 | 20% | 部分对象有状态字段。 | 未形成删除审批、恢复和物理清理策略。 | 删除后业务不可见但历史引用仍可访问；物理清理由管理员审批执行。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-01 | 5.4 | 事实与指标 | 事实定义库 | 配置字段编码、类型、单位、精度、必填和校验规则。 | 少量实现 | 25% | 存在基础事实数据结构和预置事实。 | 定义、版本、口径和校验配置不完整。 | 新增任务包可通过配置增加事实字段，无需修改后端代码。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-02 | 5.4 | 事实与指标 | 自动事实候选抽取 | 基于有效解析资料自动抽取并归一化事实候选。 | 未完成 | 0% | 解析后不会自动生成 FactItem 候选。 | 一期核心闭环中断，验收依赖预置事实。 | 上传样例资料后系统自动产生候选、来源位置、置信度和抽取器版本。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-03 | 5.4 | 事实与指标 | 候选值与来源管理 | 保存多个候选值、来源类型/版本/位置和置信度，不覆盖确认值。 | 少量实现 | 15% | 有事实来源和冲突概念。 | 缺少独立 fact_candidate 模型和候选生命周期。 | 同一字段从多份资料抽取多个候选，可并列比较并保留全部来源。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-04 | 5.4 | 事实与指标 | 人工确认、修改和冲突处理 | 支持确认候选、人工录入、选择有效值、保留多口径和驳回。 | 部分完成 | 65% | 已有事实列表、修改、确认、冲突处理入口。 | 确认人/时间、无来源说明、多口径和权限控制不足。 | 确认动作记录真实用户、时间和来源；冲突处理形成可审计结论。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-05 | 5.4 | 事实与指标 | 事实锁定与后端强制约束 | 已确认且无冲突的事实可锁定；锁定后禁止直接更新。 | 部分完成 | 30% | 已有锁定状态和入口。 | 后端仍可直接修改已锁定事实。 | 锁定事实普通更新返回冲突；只能通过变更申请审批后生成新版本。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-06 | 5.4 | 事实与指标 | 单位与数值归一化 | 保存原始值、标准值、单位、精度和展示格式。 | 少量实现 | 20% | 存在部分数值字段及简单异常检查。 | 缺少单位换算、精度、口径和标准化校验。 | 输入不同单位可归一到标准单位；正式输出按模板格式显示且计算值不丢精度。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-07 | 5.4 | 事实与指标 | 事实来源追溯 | 事实可回溯至文件版本、页码/段落/单元格及人工说明。 | 部分完成 | 50% | 章节引用可关联事实和文档分块。 | 解析定位精度和候选抽取链不完整。 | 从事实详情一键定位原文；来源文件失效时标记 source_invalid。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-08 | 5.4 | 事实与指标 | 多口径事实 | 同一字段可按地上/地下/总量等维度保存多个口径。 | 少量实现 | 10% | 未发现正式口径维度模型。 | 简单单值结构难以支撑专业指标。 | 模板可明确绑定口径；冲突检查不会把合法多口径误判为冲突。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-09 | 5.4 | 事实与指标 | 锁定变更申请与审批 | 变更锁定事实需填写原因、来源、影响并经指定人审批。 | 未完成 | 0% | 未实现 fact_change_request。 | 无法控制正式事实变更责任。 | 发起申请后旧值继续有效；批准后生成新版本、记录审批并触发重检。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-10 | 5.4 | 事实与指标 | 影响分析与过期标记 | 事实变更定位章节、表格、计算、方案和成果并标记 stale。 | 未完成 | 0% | 未实现 fact_dependency。 | 事实变化不会自动使计算、章节和成果过期。 | 修改事实后依赖对象出现待刷新提示；发布门禁阻止使用过期对象。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-11 | 5.4 | 事实与指标 | 批量导入导出 | 按模板批量导入事实，逐行校验并预览差异。 | 未完成 | 0% | 未发现完整导入导出流程。 | 大量指标录入效率低且错误难追踪。 | 导入前展示成功/失败明细；模板版本不匹配时禁止直接写入。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.4-12 | 5.4 | 事实与指标 | 事实版本历史 | 保留每次确认、修改、锁定和审批后的不可变版本。 | 未完成 | 0% | 无事实版本历史。 | 不能支撑审计、回滚和发布快照。 | 事实详情可查看时间线和差异；发布成果绑定确定事实快照。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-01 | 5.5 | 模板与知识 | 至少两类报告模板 | 提供可研报告和项目建议书等模板。 | 部分完成 | 50% | 已提供两类 Markdown 大纲。 | 属于目录式大纲，尚非正式可发布模板。 | 模板能生成完整目录、字段、表格、样式和输出文件，并通过样例回放。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-02 | 5.5 | 模板与知识 | 模板版本与发布状态 | 模板支持草稿、审核、发布、停用；发布后不可编辑。 | 少量实现 | 20% | 存在模板列表/元数据。 | 缺少正式版本冻结、发布审批和停用流程。 | 发布模板生成不可变版本；项目绑定具体版本；修改产生新版本。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-03 | 5.5 | 模板与知识 | 模板设计器 | 配置目录树、章节指令、字段绑定、表格、规则和资料清单。 | 少量实现 | 10% | 报告大纲文件可表达章节。 | 没有可视化设计器和完整配置模型。 | 无需改代码即可调整章节、顺序、必填字段、表格和规则。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-04 | 5.5 | 模板与知识 | 事实/计算/图表绑定 | 模板章节明确绑定事实、计算结果、GIS图表和输出格式。 | 少量实现 | 10% | 章节引用能关联部分事实。 | 缺少统一 binding_path、格式和刷新机制。 | 源数据变化后绑定节点标记待刷新；模板渲染可稳定取值。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-05 | 5.5 | 模板与知识 | 模板资料清单、规则和样式 | 模板包含资料清单、质量规则和Word/PPT/Excel输出样式。 | 少量实现 | 10% | 存在基础目录和少量硬编码规则。 | 资料清单、规则、样式未随模板版本配置。 | 切换模板后清单、规则和输出样式同步变化且可追溯版本。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-06 | 5.5 | 模板与知识 | 知识源元数据 | 记录来源、发布机构、日期、有效期、授权和可见范围。 | 部分完成 | 35% | 知识条目具备标题、分类、来源和状态。 | 无正文、版本、授权范围和有效期。 | 知识详情展示原文位置、发布/生效/失效时间和授权状态。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-07 | 5.5 | 模板与知识 | 知识正文、版本和权限 | 知识内容可分块、版本化并按权限检索。 | 少量实现 | 10% | 只有知识元数据。 | 无法支撑正式检索和引用。 | 导入政策/规范后生成不可变版本和分块；无权限内容不参与检索。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-08 | 5.5 | 模板与知识 | 知识检索 | 支持关键词/语义、地区、类型、时间、有效性和适用性筛选。 | 少量实现 | 25% | 存在基础关键词计数检索。 | 未检索知识库正文，缺少多条件过滤和相关性评估。 | 输入查询可返回资料与知识结果，显示来源、有效性、相关度和定位。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-09 | 5.5 | 模板与知识 | RAG纳入知识库 | 章节生成同时检索项目资料、确认事实和授权知识。 | 未完成 | 0% | RAG主要基于文档分块。 | 知识条目未进入生成上下文。 | 生成日志可见事实、资料、知识三类上下文及各自引用。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-10 | 5.5 | 模板与知识 | 向量/混合检索与重排 | 实现 embedding、pgvector、关键词混合召回和重排。 | 少量实现 | 5% | 数据库预留 pgvector 扩展；当前为关键词计数。 | 无embedding、向量查询、混合召回、重排和评估。 | 检索结果包含召回方式和得分；可运行固定评测集对比版本效果。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-11 | 5.5 | 模板与知识 | 项目适用性标记 | 用户可标记知识适用/不适用并填写理由，影响排序和上下文。 | 未完成 | 0% | 未实现 applicability_tag。 | 区域性政策和规范无法按项目校核适用性。 | 项目内标记后检索排序与生成上下文立即生效并留痕。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-12 | 5.5 | 模板与知识 | 索引重建与原子切换 | 知识更新或模型切换时创建增量索引任务，新旧索引原子切换。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 知识更新可能影响在线服务稳定性和可追溯性。 | 重建失败继续使用旧索引；成功后切换并记录索引版本。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-13 | 5.5 | 模板与知识 | 历史项目回放评测 | 模板发布前用历史项目验证结构、规则和生成效果。 | 未完成 | 0% | 未提供历史项目回放材料。 | 无法证明模板可复用和结果稳定。 | 至少一个真实历史项目可重复运行并输出差异、质量和人工采纳指标。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.5-14 | 5.5 | 模板与知识 | 授权不明内容隔离 | 版权或授权不清内容不得参与检索，仅供管理员审查。 | 未完成 | 0% | 未发现隔离区和授权门禁。 | 存在知识产权和模型外发风险。 | 授权为空/过期的知识自动隔离，生成上下文中不可见。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-01 | 5.6 | 报告编制工作台 | 报告实例与章节树 | 按模板生成报告实例、章节树、状态、负责人和问题数。 | 部分完成 | 65% | 有报告章节模型、页面和基础状态。 | 新项目不会自动初始化完整章节树，负责人和依赖不足。 | 项目初始化后章节树完整，章节状态和问题数量实时更新。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-02 | 5.6 | 报告编制工作台 | 章节生成 | 基于确认事实、项目资料和知识创建章节生成任务。 | 部分完成 | 65% | 已有模型网关、本地降级、章节生成和存储。 | 仍可能依赖预置事实，知识未参与，部分生成同步执行。 | 空项目上传资料并确认事实后可异步生成章节，日志可追溯上下文。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-03 | 5.6 | 报告编制工作台 | AI结果预览与采纳 | AI结果先进入预览，不自动覆盖正文，支持分段/整段采纳。 | 部分完成 | 30% | 存在生成结果和写入章节的基础流程。 | 缺少明确预览版本、分段采纳和拒绝反馈。 | 生成后正文不变；用户选择采纳范围后才创建新章节版本。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-04 | 5.6 | 报告编制工作台 | 富文本/结构化编辑器 | 支持富文本、表格、图片、引用和结构化节点编辑。 | 未完成 | 0% | 前端标注 Tiptap/ProseMirror 待接入。 | 无正式在线编辑能力。 | 可编辑正文、表格、图片和绑定节点；刷新后内容保持；结构以JSON保存。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-05 | 5.6 | 报告编制工作台 | 保存与自动保存 | 支持草稿保存、5-10秒防抖自动保存和失败本地暂存。 | 少量实现 | 10% | 章节有存储能力。 | 无在线编辑、自动保存、本地暂存和冲突提示。 | 断网恢复后可找回草稿；保存失败有明显提示；无静默丢失。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-06 | 5.6 | 报告编制工作台 | JSON文档模型 | 章节以 content_json 保存，同时生成纯文本用于检索和检查。 | 少量实现 | 10% | 当前主要保存文本内容。 | 未形成稳定JSON文档模型和结构化节点。 | 正文、表格、引用、绑定节点均可序列化；禁止仅存HTML。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-07 | 5.6 | 报告编制工作台 | 引用面板与原文回溯 | 管理引用清单、原文定位、有效性和权限。 | 部分完成 | 45% | 章节引用可关联事实与文档分块；Word可输出引用。 | 前端引用面板、稳定锚点和原文定位不完整。 | 点击引用定位原文；删除大段正文时提示受影响引用；无权限源不可查看。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-08 | 5.6 | 报告编制工作台 | 事实/计算/图表绑定 | 受控节点绑定事实、计算和GIS结果，源值变化时标记待刷新。 | 少量实现 | 20% | 存在事实引用及部分章节关联。 | 缺少 content_binding、显示格式和刷新/解除原因。 | 修改事实后章节绑定节点显示过期；刷新后生成新版本。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-09 | 5.6 | 报告编制工作台 | 章节版本与版本对比 | 每次生成、人工编辑、审核退回形成不可变 section_version。 | 未完成 | 0% | 无章节版本历史。 | 不能比较、回滚和锚定审核意见。 | 版本列表可查看来源、作者、时间、差异并可基于历史版本新建草稿。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-10 | 5.6 | 报告编制工作台 | 提交审核、退回和复审 | 提交后章节只读，退回意见锚定版本，修改后重新审核。 | 少量实现 | 20% | 章节可直接修改审核状态。 | 无审核任务、意见、退回分支、复审和权限。 | 指定审核人完成通过/退回；退回后生成新草稿且保留旧意见锚点。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-11 | 5.6 | 报告编制工作台 | 待确认问题 | 生成时对缺失事实、冲突、专业判断和无依据内容创建问题。 | 少量实现 | 10% | 存在质量问题列表。 | 未形成 confirmation_question 和生成前问题处理。 | 生成结果列出待确认项，必须分配责任人并在发布前处理。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-12 | 5.6 | 报告编制工作台 | 多人编辑乐观锁 | 提交版本号不一致时返回冲突并支持比较合并。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 多人编辑存在覆盖风险。 | 两个用户同时编辑时后提交者收到版本冲突，正文不被静默覆盖。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-13 | 5.6 | 报告编制工作台 | 引用源失效与过期提示 | 来源版本失效时章节告警，已发布版本引用保留。 | 少量实现 | 20% | 有基础引用和文档状态。 | 无统一过期/失效传播。 | 失效资料使草稿章节显示警告；发布版仍可访问原版本快照。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-14 | 5.6 | 报告编制工作台 | 章节异步生成与任务追踪 | 章节生成通过任务中心执行，支持进度、取消、重试和错误详情。 | 少量实现 | 20% | 模型网关可调用，部分任务可入Celery。 | 章节生成仍有同步路径，缺少完整任务生命周期。 | 大章节生成不阻塞API；任务中心可查看进度、取消和重试。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.6-15 | 5.6 | 报告编制工作台 | 正文进入Word成果 | 正式Word按章节顺序渲染正文和引用。 | 基本完成 | 80% | 独立验证确认Word已包含章节正文和引用。 | 正式样式、编号、目录、图片和结构化节点仍需完善。 | 使用完整样例生成Word，正文、引用、表格和章节顺序准确。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-01 | 5.7 | GIS与区域分析 | 地图工作台 | 提供底图、图层、项目位置、绘制工具和图例。 | 少量实现 | 5% | 仅有地图视觉占位。 | 无前端地图引擎和真实图层。 | 可加载底图、缩放、选择图层并显示项目点/边界。 | P1 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-02 | 5.7 | GIS与区域分析 | 项目位置和边界 | 保存项目点/地块边界、坐标系、来源和版本。 | 未完成 | 0% | 未实现 project_geometry。 | 项目缺少可计算空间基准。 | 可输入坐标、地址定位或绘制边界，并保存原始及分析坐标系。 | P1 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-03 | 5.7 | GIS与区域分析 | GIS图层管理 | 配置服务类型、URL/文件、CRS、元数据和权限。 | 未完成 | 0% | PostGIS仅预留扩展。 | 无图层模型、服务配置和权限。 | 管理员可配置图层并健康检查；项目仅能使用授权图层。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-04 | 5.7 | GIS与区域分析 | 服务范围/缓冲区分析 | 按距离或时间运行服务范围分析并保存参数与结果。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 无法形成区位和可达性结论。 | 给定阈值生成等距/等时范围，保存数据版本、参数和图像。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-05 | 5.7 | GIS与区域分析 | 周边设施统计 | 统计范围内设施数量、容量和缺口。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 无设施数据源和分析流程。 | 选择设施类型后输出数量、距离、覆盖和数据质量。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-06 | 5.7 | GIS与区域分析 | GIS结果回写指标 | 用户确认后将空间分析结果映射到事实/指标。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | GIS与报告、事实链路断开。 | 结果可选择字段回写，保留参数、数据源和结果绑定。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-07 | 5.7 | GIS与区域分析 | 图表快照与报告插入 | 生成带图例、比例尺、来源和时间的区位图/统计图。 | 未完成 | 0% | 无GIS成果图输出。 | 报告只能使用人工外部图片。 | GIS快照可插入章节/PPT，源数据过期时提示刷新。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-08 | 5.7 | GIS与区域分析 | 坐标系、质量和版本控制 | 保存原始/分析坐标系、数据时间、覆盖和质量等级。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 空间结论不可复现。 | 坐标系未知时阻止分析；低质量数据只允许提示性结论。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.7-09 | 5.7 | GIS与区域分析 | 外部服务故障兜底 | 地图服务不可用时使用缓存或明确提示，不静默返回空结果。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 外部依赖故障可能造成错误结论。 | 断开服务后界面明确标记失败并保留已有缓存结果。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-01 | 5.8 | 指标与投资测算 | 基础投资估算页面和服务 | 支持估算总额、分项、单位指标、资金结构和基础场景。 | 基本完成 | 70% | 已有投资估算表、服务、接口和前端页面。 | 模型仍较简化。 | 以样例项目生成分项估算、单位指标和资金结构，结果可复核。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-02 | 5.8 | 指标与投资测算 | 计算模型库与版本 | 登记模型名称、版本、适用场景、责任人和输入输出Schema。 | 少量实现 | 15% | 有估算服务代码。 | 没有正式 calc_model/version、发布和停用流程。 | 模型通过样例校验后发布；升级后旧项目仍引用原版本。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-03 | 5.8 | 指标与投资测算 | 参数映射与来源 | 参数可绑定事实或人工输入，记录单位、校验和来源。 | 部分完成 | 45% | 可从部分事实读取输入，并支持基础参数。 | 映射、单位、来源和必填规则不完整。 | 参数页显示事实来源；人工参数需说明；必填缺失时禁止运行。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-04 | 5.8 | 指标与投资测算 | 计算运行、日志和结果 | 执行模型并保存输入快照、状态、日志和结构化结果。 | 部分完成 | 50% | 已有基础计算和结果数据。 | 缺少隔离Worker、完整日志、输入快照和结果版本。 | 每次计算生成run_id，输入/输出/日志可下载且可重复执行。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-05 | 5.8 | 指标与投资测算 | 专业确认结果 | 成功结果经专业人员确认后才可用于正式成果。 | 部分完成 | 40% | 有基础确认信息。 | 缺少权限、确认意见、锁定快照和正式引用门禁。 | 未经确认结果不能发布；确认记录真实用户、时间和意见。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-06 | 5.8 | 指标与投资测算 | 敏感性分析 | 设置变量范围、批量运行场景并输出比较表和图。 | 部分完成 | 55% | 已实现基础敏感性场景。 | 场景模型、子任务、图表和版本不足。 | 调整关键变量后输出多场景比较，保存参数和结果并可插入报告。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-07 | 5.8 | 指标与投资测算 | 公式链和可配置模型 | 比例、公式、定额/指标库和舍入规则配置化、版本化。 | 少量实现 | 20% | 当前默认比例和部分公式硬编码。 | 无法证明与客户认可模型一致。 | 公式链可查看；模型配置变更生成新版本；结果与基线Excel样例一致。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-08 | 5.8 | 指标与投资测算 | 参数变化失效与重算 | 事实或参数变化后关联运行标记 expired，触发重算和章节重检。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 成果可能继续引用旧估算。 | 修改面积/单价后旧run显示过期，发布门禁要求重算并确认。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-09 | 5.8 | 指标与投资测算 | 投资Excel成果 | 输出完整估算明细、参数、公式、资金结构和敏感性分析。 | 少量实现 | 25% | Excel可输出事实、引用和质量问题。 | 投资分解、公式和场景未完整写入Excel。 | 导出的Excel可独立查看估算输入、公式链、结果和场景差异。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-10 | 5.8 | 指标与投资测算 | 计算沙箱安全 | Excel模型禁宏、禁外网，在受限容器/进程运行。 | 未完成 | 0% | 未发现正式沙箱策略。 | 存在宏、外链和资源耗尽风险。 | 上传含宏/外链模型被拒绝；超时任务被终止并保存日志。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-11 | 5.8 | 指标与投资测算 | REST无副作用原则 | GET只查询，不创建或提交估算数据。 | 部分完成 | 30% | 现有GET接口可能创建并提交估算。 | 违反REST语义，易造成隐式数据变化。 | 重复GET不改变数据库；创建/重算必须使用POST。 | P1 | 平台底座 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.8-12 | 5.8 | 指标与投资测算 | 精度与统一舍入 | 金额保留计算精度与展示精度，汇总采用统一舍入规则。 | 部分完成 | 40% | 已有基础金额和比例计算。 | 未见统一精度策略和差额处理。 | 分项求和与总额符合配置舍入规则，报告与Excel数值一致。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-01 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 设计目标与约束 | 维护目标、硬约束、软约束、偏好、来源和验收方式。 | 未完成 | 0% | 未实现正式模型。 | 无法形成方案比较统一基线。 | 可创建、确认、版本化并锁定目标/约束。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-02 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 主创意图版本 | 维护设计主题、空间叙事、文化表达、禁用方向和理由。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 主创判断无法独立于评分记录。 | 主创意图可发布版本并关联候选方案。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-03 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 候选方案池 | 支持人工/AI方案新建、复制、归档、恢复和状态管理。 | 未完成 | 0% | 仅有方案比选步骤提示。 | 无方案实体、版本和状态。 | 至少创建3个方案并显示来源、假设、状态和差异。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-04 | 5.9 | 方案决策与收敛 | AI方案发散 | 在统一约束下生成候选方向并标记AI来源。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | AI无法参与受控方案发散。 | AI输出不自动推荐；每个方向包含假设、差异和待验证项。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-05 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 聚类去重与代表方案 | 对相似方案聚类，支持人工拆分/合并和保留代表。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 候选多时无法收敛。 | 聚类结果可人工修订且记录理由。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-06 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 硬约束检查 | 方案违反硬约束时不得直接推荐。 | 未完成 | 0% | 未实现方案级规则。 | 方案推荐缺乏底线约束。 | 运行约束检查输出证据和状态；豁免需授权人记录依据。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-07 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 比较矩阵 | 配置指标、权重、评分、证据和缺失项，锁定比较快照。 | 少量实现 | 10% | 页面有轻量方案比选提示。 | 无真实方案、指标、权重、评分和接口。 | 同一快照使用一致事实/模型/时间点；缺失指标显示不可比。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-08 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 多方评价与分歧 | 分别保存专家、主创、业主和专业评价并识别分歧。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 无法解释不同角色意见冲突。 | 评价带角色和证据；冲突进入分歧中心，不按人数自动关闭。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-09 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 权重敏感性分析 | 比较不同权重场景下排名变化和稳定性。 | 未完成 | 0% | 投资模块有基础敏感性，但不是方案权重敏感性。 | 无法识别排名对权重的依赖。 | 至少3种权重情景输出排名变化并保存快照。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-10 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 收敛建议 | 建议保留主方案、吸收其他优点、补充调研和重新验证条件。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 系统不能辅助从多方案收敛。 | 建议明确组合来源和需重新验证的约束，需人工确认。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-11 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 决策会议和任务 | 记录关键差异、未决事项和会议结论，并生成任务。 | 未完成 | 0% | 未实现会议实体。 | 决策过程缺少正式记录和任务闭环。 | 关闭会议后生成不可覆盖决策记录、任务和方案状态。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-12 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 基础决策记录 | 成果包包含方案、依据、结论、责任人和反对意见。 | 少量实现 | 15% | ZIP可生成基础决策记录.txt。 | 内容主要为数量汇总和通用说明。 | 记录真实备选方案、评价依据、结论、责任人、日期和反对意见。 | P1 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-13 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 分层冻结与变更 | 按设计方向、布局、面积、投资和风格冻结，变更需影响评估和审批。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 无法控制深化和效果图基线。 | 冻结前执行门禁；变更批准后生成新冻结版本，原版本不覆盖。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-14 | 5.9 | 方案决策与收敛 | 效果图任务书 | 绑定冻结方案/模型版本，维护视角、材料、光照和禁用元素。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | AI效果图缺少受控输入和责任边界。 | 任务书由主创确认，可导出并追溯冻结版本。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.9-15 | 5.9 | 方案决策与收敛 | AI不替代最终决策 | AI不得自动改变权重、关闭分歧、淘汰、推荐或冻结方案。 | 未完成 | 0% | 尚无相关业务流程。 | 后续实现时需防止自动决策越权。 | 所有高风险状态变化均由授权用户执行并留不可覆盖记录。 | P2 | 全阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-01 | 5.10 | 质量检查与审核 | 质量检查运行 | 对项目/章节/事实/计算执行规则并生成运行摘要。 | 部分完成 | 50% | 已有基础质量检查入口和硬编码规则。 | 缺少规则版本、运行范围和完整摘要。 | 每次检查生成qc_run，记录规则集版本、范围、状态和统计。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-02 | 5.10 | 质量检查与审核 | 问题中心 | 展示问题级别、类型、位置、证据、责任人和状态，支持响应/复核/关闭。 | 部分完成 | 55% | 存在质量问题列表和关闭操作。 | 关闭不要求证据、复检、审核人或真实权限。 | 问题可分配责任人；关闭前需响应证据和指定审核人复核。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-03 | 5.10 | 质量检查与审核 | 规则配置化和版本化 | 质量规则从 qc_rule/version 加载，而不是硬编码。 | 少量实现 | 15% | 数据库有QualityRule概念。 | 执行逻辑仍硬编码，规则表未真正驱动。 | 修改规则配置无需改代码；检查结果记录规则版本。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-04 | 5.10 | 质量检查与审核 | 完整性和一致性规则 | 检查必填事实、单位格式、跨表一致、公式重算、引用有效、数据过期和版本依赖。 | 少量实现 | 25% | 已检查文档未解析、事实冲突、部分数字异常、引用不足和章节状态。 | 大量一期关键规则缺失。 | 构造错误样例可分别触发缺失、单位、跨表、公式、引用和过期问题。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-05 | 5.10 | 质量检查与审核 | 稳定指纹与增量重检 | 同一问题重检更新而不重复创建；变化时只重检受影响范围。 | 未完成 | 0% | 未实现稳定指纹/依赖增量重检。 | 问题可能重复且检查成本高。 | 重复运行同一规则不新增重复问题；事实变化只重检依赖对象。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-06 | 5.10 | 质量检查与审核 | 正式审核任务和意见 | 章节/事实/计算/成果通过 review_task、comment、退回和复审。 | 少量实现 | 15% | 现有审核主要是直接修改状态。 | 无审核人、截止时间、意见锚点和会签。 | 指定审核人才能通过/退回；意见锚定对象版本并保留历史。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-07 | 5.10 | 质量检查与审核 | 版本差异 | 审核人可查看基线与当前版本差异并定位意见。 | 未完成 | 0% | 无章节/事实/成果版本。 | 无法进行有效复审。 | 审核页面展示增删改差异并能跳转关联意见。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-08 | 5.10 | 质量检查与审核 | 发布门禁 | 汇总事实、引用、数字、审核和声明状态，决定是否允许正式发布。 | 部分完成 | 35% | 成果生成前会检查部分问题。 | 门禁维度和证据快照不完整。 | 门禁结果列出全部阻断项；通过后形成不可变gate_snapshot。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-09 | 5.10 | 质量检查与审核 | 严重问题阻止发布 | 严重及阻断问题按配置阻止正式成果发布。 | 少量实现 | 20% | 系统只阻止“阻断”级问题。 | 事实冲突和数字异常标为“严重”但仍可生成成果。 | 存在未关闭严重/阻断问题时发布接口返回失败；修复复检后才可通过。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-10 | 5.10 | 质量检查与审核 | 问题关闭权限 | 阻断和专业判断问题只能由指定审核人关闭。 | 少量实现 | 10% | 任意登录用户可能关闭问题。 | 缺少角色、项目和问题类型权限。 | 普通编辑人不能关闭阻断问题；操作记录真实审核人。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-11 | 5.10 | 质量检查与审核 | 状态迁移校验 | 章节、问题、审核和成果状态只能按允许路径变化。 | 未完成 | 0% | 可直接修改状态并跳过中间步骤。 | 流程门禁可被绕过。 | 非法状态跳转返回冲突；每次迁移记录前后状态和操作者。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-12 | 5.10 | 质量检查与审核 | 冻结门禁与决策分歧 | 方案冻结门禁与成果发布门禁分别执行。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 属于后续方案治理能力。 | 冻结门禁检查推荐、硬约束、评价和签署；不等同成果发布。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.10-13 | 5.10 | 质量检查与审核 | 检查部分失败处理 | 部分规则失败时整体不得显示通过，并明确未完成规则。 | 少量实现 | 20% | 有基础检查结果。 | 未确认规则异常和部分失败语义。 | 模拟单条规则异常，运行状态标记部分失败，发布门禁按策略阻断。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-01 | 5.11 | 成果输出与归档 | Word/Excel/PPT/PDF/ZIP生成 | 生成主要成果文件并记录成果列表。 | 基本完成 | 80% | 独立验证可生成并打开Word、Excel、PPT、PDF和ZIP。 | 正式模板、版本和归档治理不足。 | 全流程样例生成文件可打开且内容完整，任务失败可定位。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-02 | 5.11 | 成果输出与归档 | 结构化内容渲染 | Word从章节结构化内容和绑定数据渲染，不直接复制浏览器HTML。 | 部分完成 | 60% | Word已能写入章节正文和引用。 | 尚未形成完整JSON文档模型、绑定节点和复杂表格渲染。 | 章节表格、引用、事实绑定和图片在Word中正确呈现。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-03 | 5.11 | 成果输出与归档 | 正式输出模板样式 | 目录、编号、页眉页脚、表格、图片和引用格式由模板控制。 | 部分完成 | 30% | 已有基础文件生成与简单样式。 | 缺少客户级正式模板和Office兼容性规范。 | 使用客户模板生成目录、页码、编号、页眉页脚和规范表格。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-04 | 5.11 | 成果输出与归档 | 成果列表、详情和下载 | 按类型、版本、状态、时间、发布人和密级管理成果。 | 部分完成 | 60% | 已有成果列表和下载能力。 | 版本、发布人、密级、权限和下载日志不足。 | 成果详情展示生成快照、状态、版本和权限；下载记录真实用户。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-05 | 5.11 | 成果输出与归档 | 成果预览 | 在受控方式下预览Word/PDF等成果。 | 部分完成 | 30% | 具备文件生成和下载。 | 预览服务及错误定位不完整。 | 无需暴露对象存储地址即可预览；预览失败提供受控下载。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-06 | 5.11 | 成果输出与归档 | 草稿/审核版/正式版状态 | 成果区分draft、review、released，并执行对应门禁和水印。 | 少量实现 | 15% | 成果存在基础状态。 | 没有完整状态分层、审核水印和发布动作。 | 草稿可含非阻断问题；审核版加水印；正式版必须门禁通过。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-07 | 5.11 | 成果输出与归档 | 不可变成果版本 | artifact 与 artifact_version 分离，发布版只读且不可覆盖。 | 少量实现 | 10% | 重新生成可能覆盖旧路径。 | 无不可变物理版本、哈希和内容快照。 | 每次生成产生新版本；旧发布文件路径和哈希不变化。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-08 | 5.11 | 成果输出与归档 | 成果修订版 | 发布后修订复制内容到新版本并记录变更范围。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 正式成果无法规范修订。 | 创建修订版不修改原版；发布详情显示修订链和说明。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-09 | 5.11 | 成果输出与归档 | 归档包manifest与校验 | 归档包包含文件路径、版本、哈希、来源、密级和相关日志。 | 少量实现 | 10% | ZIP包含基础文件和简单决策记录。 | 无manifest.json、checksum、完整快照和归档状态。 | 解压包包含manifest；逐文件哈希校验通过；可追溯模板、事实、审核和计算版本。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-10 | 5.11 | 成果输出与归档 | 方案决策类成果 | 输出比较矩阵、分歧、决策记录、冻结/变更和效果图任务书。 | 少量实现 | 10% | 仅有基础决策记录文本。 | 完整方案治理成果未实现。 | 归档包包含真实方案比较与决策链。 | P3 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-11 | 5.11 | 成果输出与归档 | 下载鉴权与审计 | 下载使用项目权限、短期签名或流式代理并记录日志。 | 少量实现 | 10% | 成果下载接口存在。 | 下载接口缺少身份和项目权限校验。 | 未登录或无项目权限下载返回拒绝；日志记录用户、IP、文件和时间。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-12 | 5.11 | 成果输出与归档 | Office兼容性验证 | 兼容性检查失败时禁止正式发布并定位具体对象。 | 未完成 | 0% | 生成文件可在当前环境打开。 | 没有自动兼容性验证和发布门禁。 | 在目标Office/LibreOffice环境执行自动检查，失败时返回页/对象级错误。 | P2 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.11-13 | 5.11 | 成果输出与归档 | 导出失败重试与日志 | 保留内容快照和日志，修复模板后可基于原快照重试。 | 部分完成 | 30% | 异步任务和本地生成具备部分基础。 | 缺少统一重试、快照和任务日志。 | 导出失败不丢内容；重试产生新attempt并保留原错误。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-01 | 5.12 | 系统管理与配置 | 用户登录与用户管理 | 支持用户认证、用户列表、启用/禁用和基础信息。 | 部分完成 | 50% | 已新增登录页、用户名密码登录、scrypt校验和Session Token。 | 用户管理、禁用会话和安全策略不完整；登录页预填演示账号密码。 | 禁用用户后立即撤销会话；生产登录页不暴露默认密码。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-02 | 5.12 | 系统管理与配置 | 角色与权限管理 | 实现RBAC和数据范围，写操作按权限校验。 | 少量实现 | 10% | 有登录判断和部分角色字段。 | 多数接口只判断登录；无角色级授权。 | 不同角色对项目、事实、审核、配置和下载权限严格区分。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-03 | 5.12 | 系统管理与配置 | 模型网关 | 统一模型调用、路由、降级和基础健康检查。 | 部分完成 | 55% | 存在模型网关和本地降级。 | 配置、评测、配额、成本和版本审计不足。 | 切换模型不改业务代码；失败按策略降级；调用记录模型版本。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-04 | 5.12 | 系统管理与配置 | 模型配置与故障切换 | 配置模型能力、端点、策略、默认模型和健康状态。 | 少量实现 | 25% | 主要通过环境变量配置模型。 | 无管理页面、版本、回归评测和自动故障切换。 | 管理员可健康检查和切换默认模型；旧任务保留原模型版本。 | P1 | 一期轻量 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-05 | 5.12 | 系统管理与配置 | 数据源管理 | 配置GIS、数据库、对象存储、档案和消息服务并测试连接。 | 少量实现 | 10% | MinIO、Redis、数据库等连接由环境配置。 | 无统一data_source管理、授权和健康状态。 | 管理员可测试连接；失败配置不能启用；密钥不回显。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-06 | 5.12 | 系统管理与配置 | 配置中心版本化 | 字典、编号、密级、水印和策略支持草稿、审核、发布、停用、回滚。 | 少量实现 | 10% | 部分配置散落在代码和.env。 | 无版本化配置中心和回滚。 | 配置发布后记录影响范围；回滚只切换生效指针。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-07 | 5.12 | 系统管理与配置 | 基础字典和规则配置 | 项目类型、地区、资料分类、质量级别和模板参数可配置。 | 少量实现 | 15% | 存在少量固定枚举和数据库表。 | 大量值仍硬编码。 | 新增地区/类型/规则无需改代码和重新部署。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-08 | 5.12 | 系统管理与配置 | 审计日志查询 | 按用户、动作、对象、时间和项目检索审计。 | 部分完成 | 40% | 有审计日志基础列表。 | 接口鉴权不足，日志操作者大量为system。 | 高风险动作可检索before/after、IP、trace_id和真实用户。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-09 | 5.12 | 系统管理与配置 | 不可篡改真实用户审计 | 业务写操作记录真实actor，普通管理员不能删除审计。 | 少量实现 | 20% | 部分动作写审计日志。 | 多数actor硬编码system，删除/留存策略未定义。 | 所有写操作均记录真实用户；日志不可通过普通业务接口修改或删除。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-10 | 5.12 | 系统管理与配置 | 运行监控与指标 | 查看任务、错误、性能、模型调用和成本等运行指标。 | 少量实现 | 10% | 有日志文件和基础平台状态。 | 无可观测性面板、结构化指标和告警。 | 可查看API错误率、任务积压、模型调用量和失败率，并配置告警。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-11 | 5.12 | 系统管理与配置 | 密钥安全管理 | 密钥仅存Secret/环境变量，不进入仓库、发布包、数据库明文和日志。 | 少量实现 | 5% | 压缩包中的.env和.env.example包含真实远程数据库连接。 | 构成P0凭据泄露风险。 | 立即轮换密码；发布包不含真实密钥；CI扫描无高风险凭据。 | P0 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-12 | 5.12 | 系统管理与配置 | 用户禁用与会话撤销 | 禁用用户后撤销现有会话并阻止新登录。 | 少量实现 | 10% | 存在基础会话Token。 | 未形成禁用、撤销和会话管理。 | 禁用用户的旧Token立即失效，历史责任记录保留。 | P1 | 一期必选 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-5.12-13 | 5.12 | 系统管理与配置 | 审计导出 | 按权限导出带水印的审计文件并记录导出范围和原因。 | 未完成 | 0% | 未实现。 | 客户审计和交付取证能力不足。 | 授权审计员可导出；导出动作本身写审计。 | P2 | 后续阶段 | PDD V1.2 第5章 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-01 | SUP | 跨模块补充核查 | 所有业务接口鉴权 | 项目、文档、事实、章节、质量、投资、成果和下载接口必须要求认证。 | 少量实现 | 15% | 基础登录已实现，但多数GET仍可匿名访问。 | 政企数据存在越权读取风险。 | 自动化安全测试验证匿名请求全部拒绝，健康检查等公开接口除外。 | P0 | 平台底座 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-02 | SUP | 跨模块补充核查 | 租户/项目数据隔离 | 所有核心对象默认带tenant_id、project_id并在查询层强制过滤。 | 少量实现 | 5% | 项目ID存在于部分对象。 | 无租户隔离，项目成员授权未落地。 | 两个租户/项目互相不可查询、检索、生成和下载数据。 | P0 | 平台底座 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-03 | SUP | 跨模块补充核查 | CORS与会话安全 | 限制可信Origin，设置安全Cookie/Token策略和会话过期。 | 少量实现 | 20% | Bearer Session Token已实现。 | CORS通配来源并允许凭据；缺少完整会话策略。 | 非白名单Origin被拒绝；Token过期、撤销和重放策略通过测试。 | P0 | 平台底座 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-04 | SUP | 跨模块补充核查 | 空库初始化和种子数据 | 全新数据库迁移后可一键创建管理员、演示角色、模板、规则和样例项目。 | 少量实现 | 10% | 验收脚本依赖远端数据库预置P001和演示账号。 | 无法在干净环境独立复现。 | 在空数据库执行单一命令完成初始化，随后验收脚本全量通过。 | P0 | 一期必选 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-05 | SUP | 跨模块补充核查 | 迁移单一来源与完整回滚 | 统一Alembic/SQL迁移来源，所有迁移具备可验证升级和回滚。 | 部分完成 | 35% | 已有Alembic和SQL脚本。 | 双轨迁移可能漂移，downgrade不完整。 | CI在空库执行upgrade head、downgrade、再次upgrade均成功。 | P1 | 平台底座 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-06 | SUP | 跨模块补充核查 | Celery幂等、重试和取消 | 异步任务具备幂等键、重试策略、取消、安全停止点和结果一致性。 | 少量实现 | 20% | Celery已部分真实调用。 | 任务生命周期、幂等和取消尚未形成。 | 重复提交不产生重复业务结果；失败按策略重试；取消状态一致。 | P1 | 平台底座 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-07 | SUP | 跨模块补充核查 | Prompt/模型/索引版本审计 | 每次AI生成记录Prompt版本、模型、参数、知识索引和调用成本。 | 少量实现 | 10% | 存在模型网关。 | 无完整生成审计和成本记录。 | 章节详情可查看一次生成的完整技术版本和上下文摘要。 | P1 | 一期必选 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-08 | SUP | 跨模块补充核查 | 自动化测试体系 | 覆盖后端单元/集成、前端类型/构建、E2E、安全和迁移测试。 | 少量实现 | 15% | 有验收脚本和少量运行记录；Python编译和前端类型检查可通过。 | 缺少系统化测试集和正式测试报告。 | CI自动执行并产出报告；关键业务和权限用例稳定通过。 | P0 | 一期必选 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-09 | SUP | 跨模块补充核查 | CI/CD与可重复构建 | 从锁文件全新安装依赖、构建、迁移和运行验收，不分发node_modules。 | 少量实现 | 20% | 代码包有package-lock及预构建产物。 | 携带node_modules存在跨系统权限/依赖问题。 | 干净Linux Runner可完成npm ci、typecheck、build、后端测试和镜像构建。 | P0 | 平台底座 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-10 | SUP | 跨模块补充核查 | 发布包卫生 | 发布包排除.env、日志、缓存、node_modules、__pycache__、运行时storage和测试凭据。 | 少量实现 | 10% | 当前包包含.env、日志和部分运行产物。 | 存在凭据、安全和体积风险。 | 自动打包脚本生成的ZIP经清单检查不含敏感/运行时文件。 | P0 | 平台底座 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-11 | SUP | 跨模块补充核查 | 部署、备份恢复和运维文档 | 提供生产部署、配置、升级、回滚、备份恢复和故障处理文档。 | 部分完成 | 30% | 已有部分本地开发/部署说明。 | 命令存在不一致，缺少生产拓扑和备份恢复演练。 | 新环境按文档可部署；执行一次备份恢复和版本回滚演练。 | P1 | 一期必选 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-12 | SUP | 跨模块补充核查 | 用户操作手册 | 覆盖项目、资料、事实、编制、审核、成果和管理员操作。 | 少量实现 | 10% | 未发现完整用户手册。 | 客户无法独立使用和验收。 | 按手册由非研发人员完成端到端业务流程。 | P1 | 一期必选 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-13 | SUP | 跨模块补充核查 | 历史项目复现 | 至少用一个真实历史项目完成资料到归档的全流程复现。 | 未完成 | 0% | 只有合成Markdown样例。 | 不满足第一阶段退出标准。 | 提供脱敏历史资料、确认记录、章节、质量报告、审签和最终归档包。 | P0 | 一期必选 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-14 | SUP | 跨模块补充核查 | 端到端第一阶段闭环 | 上传→解析→候选事实→确认锁定→生成编辑→审核→门禁→发布→归档。 | 部分完成 | 40% | 上传、解析、章节和文件生成可演示。 | 自动事实、在线编辑、正式审核、发布版本和归档仍断链。 | 在空库新项目按标准脚本完成全流程，不依赖预置业务数据。 | P0 | 一期必选 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03
CHK-SUP-15 | SUP | 跨模块补充核查 | 任务包配置化扩展 | 新增行业任务包不修改核心流程，模板/事实/规则/模型通过配置接入。 | 少量实现 | 20% | 有两类大纲和部分表结构。 | 大量字段、规则、估算和路由硬编码。 | 新增第三类任务包只增加配置和插件，不修改核心项目、编制和发布流程。 | P1 | 一期必选 | 评审补充 | 待分配 | 2026-07-03

## 核查字典
状态 | 优先级 | 阶段归属 | 责任建议
完成 | P0 | 一期必选 | 产品
基本完成 | P1 | 一期轻量 | 前端
部分完成 | P2 | 后续阶段 | 后端
少量实现 | P3 | 平台底座 | 算法/RAG
未完成 |  | 全阶段 | 测试
不适用 |  |  | 运维/安全
项目经理
待分配

## 更新记录
功能完成度 Checklist 更新记录
用于记录每次代码迭代对功能完成度、验证结果和遗留边界的影响。
更新日期 | 迭代范围 | 代码版本/包 | 完成内容 | 验证结果 | 更新检查项 | 综合完成度 | 遗留事项
2026-07-03 | PDD 5.1 工作台页面增强 | zhujian-planning-platform-workbench-20260703 | 新增Dashboard后端聚合服务和认证API；当前/全部项目切换；项目指标、流程进度、动态待办、待审核队列、风险提醒、异步任务中心、快捷入口、近期活动、项目组合概览。 | Vue TypeScript检查通过；Vite生产构建通过；Python compileall通过；工作台聚合单元测试通过；FastAPI路由导入验证通过。 | CHK-5.1-01 至 CHK-5.1-08 | 58% | 工作项/通知/审核任务尚未持久化；任务取消重试未实现；项目成员权限和领导只读口径仍需完善。
2026-07-06 | PDD 5.1 工作台边界内继续完善 | zhujian-planning-platform_v1.2_20260706 | 补充工作项转交前端入口；补充工作项/审核任务行级记录查看；增加工作项和审核任务动作级权限校验；修正审核通过错误写入退回事件的问题；不新增非工作台业务模块。 | Python compileall通过；Dashboard聚合单元测试通过；前端依赖安装在当前容器不完整，typecheck/build建议在本地npm ci后执行。 | CHK-5.1-02、CHK-5.1-03、CHK-5.1-08 | 64% | 仍未做完整RBAC、工作项SLA、正式会签规则、通知订阅推送、任务心跳和Worker安全停止点。
2026-07-06 | PDD 5.1 工作台 v1.4 边界内完善 | zhujian-planning-platform_v1.4_20260706 | 修正版本号顺延：上一版按v1.3归档，本版为v1.4；新增工作项/审核任务SLA提示、行级动作权限返回、前端按权限展示按钮、疑似卡住任务task_events留痕；未扩展非工作台业务。 | Python compileall通过；Dashboard聚合单元测试通过；前端依赖安装在当前容器超时，typecheck/build建议在本地npm ci后执行。 | CHK-5.1-01 至 CHK-5.1-08 | 66% | 仍未做完整RBAC、SLA自动升级、正式会签规则、通知订阅推送、Worker安全停止点、单卡后端隔离失败。
2026-07-06 | PDD 5.1 工作台 v1.5 边界内完善 | zhujian-planning-platform_v1.5_20260706 | 新增SLA提醒持久化、SLA详细字段、行级动作原因、任务心跳、疑似卡住分钟数、工作台健康状态cardHealth和SLA摘要slaSummary；未新增非工作台业务模块。 | Python compileall通过；Dashboard聚合单元测试通过；Checklist公式扫描通过；前端依赖安装在当前容器不可用，typecheck/build建议本地npm ci后执行。 | CHK-5.1-01 至 CHK-5.1-08 | 68% | 仍未做完整RBAC、SLA自动升级、正式会签规则、通知推送、Worker安全停止点、后端单卡完全隔离执行。
2026-07-06 | PDD 5.2 项目中心 v2.0 起始版本 | zhujian-planning-platform_v2.0_20260706 | 从工作台转入项目中心开发；新增项目中心聚合API、项目详情、建档向导、成员维护、里程碑维护、模板版本/密级、状态流转、项目复制和项目编号唯一性；未扩展非项目中心业务。 | Python compileall通过；ProjectCenter单元测试通过；Dashboard回归测试通过；前端依赖未安装，typecheck/build建议本地npm ci后执行。 | CHK-5.2-01 至 CHK-5.2-10 | 70% | 仍需完成向导草稿、完整初始化包、成员权限全接口贯通、密级治理、关闭/归档门禁、修订链和编号规则中心。
2026-07-06 | PDD 5.2 项目中心 v2.1 | zhujian-planning-platform_v2.1_20260706 | 新增项目初始化包、资料清单、事实框架、章节目录、成果项计划、初始化记录；创建/复制项目自动补齐初始化包；新增资料清单状态维护；新增关闭/归档状态门禁和前端门禁提示。 | Python compileall通过；ProjectCenter单元测试通过；Dashboard回归测试通过；Checklist公式扫描通过；当前容器缺少vue-tsc，前端typecheck/build建议本地npm ci后执行。 | CHK-5.2-03、CHK-5.2-04、CHK-5.2-07、CHK-5.2-08、CHK-5.2-09 | 72% | 仍未做模板驱动差异化初始化、向导草稿、地区规则、全量业务接口RBAC、关闭后全模块只读、项目修订链。
2026-07-06 | PDD 5.2 项目中心 v2.3 | zhujian-planning-platform_v2.3_20260706 | 新增模板/地区规则迁移差异预览、迁移计划、迁移计划应用、项目修订链基础模型、项目详情迁移与修订页签；应用迁移计划只补齐新增初始化项，不自动删除现有项目骨架。 | Python compileall通过；ProjectCenter单元测试通过；Dashboard回归测试通过；Checklist公式扫描通过；当前容器缺少vue-tsc，前端typecheck/build建议本地npm ci后执行。 | CHK-5.2-03、CHK-5.2-04、CHK-5.2-05、CHK-5.2-08、CHK-5.2-09 | 75% | 仍未做迁移审批流、迁移回滚、模板正式发布审批、修订版成果不可变归档、全量业务接口RBAC、关闭后全模块只读。