## v2.6完成度
住建项目策划与工程咨询辅助编制平台｜功能完成度 Checklist（v2.6）
版本 | v2.6.0 | 日期 | 2026-07-06 | 范围 | MVP开发2：七阶段进度视觉升级 | 结论 | 代码完成，构建需目标环境补齐依赖
编号 | 类别 | 检查项 | 涉及文件 | 完成状态 | 完成度 | 验证方式 | 备注
1 | 组件化 | 新增七阶段进度组件，统一承载阶段名称、编号、副标题和路由跳转 | apps/web-vue/src/components/PhaseProgress.vue | 已完成 | 100% | 源码检查 | 后续阶段页可直接复用
2 | 全局入口 | 在主应用壳层替换原有 workflow-strip，确保项目中心至成果中心等相关页面统一展示 | apps/web-vue/src/App.vue | 已完成 | 100% | 页面检查 | 全局顶部阶段进度统一
3 | 激活逻辑 | 根据当前路由优先匹配阶段；非阶段页回退到当前项目 phase | apps/web-vue/src/App.vue | 已完成 | 100% | 路由切换检查 | 工作台/系统等页面也能显示当前项目阶段
4 | 项目中心 | 移除项目中心内旧版重复阶段条，避免同页出现两套阶段进度 | apps/web-vue/src/views/ProjectsView.vue | 已完成 | 100% | 页面检查 | 保留全局统一阶段进度
5 | 视觉还原 | 实现白色大圆角卡片、圆形编号、双箭头连接、首阶段绿色高亮和下划线效果 | PhaseProgress.vue 样式 | 已完成 | 100% | 视觉对照 | 参考用户上传图片风格
6 | 响应式 | 中小屏增加横向滚动与卡片间距适配，避免阶段文字挤压错位 | PhaseProgress.vue 样式 | 已完成 | 100% | 响应式检查 | 最小宽度保障七阶段可读
7 | 版本管理 | 前端工作区和根 package 版本升级为 2.6.0 | package.json / apps/web-vue/package.json / package-lock.json | 已完成 | 100% | 版本检查 | 后续继续按 v2.7、v2.8 编号
8 | 文档归档 | 在 docs/00_project 下输出本次完成度 Checklist 和说明文档 | docs/00_project | 已完成 | 100% | 文件检查 | 本表即本次 checklist
9 | 验证 | 执行 vue-tsc 类型检查；Vite build 因当前 Linux 沙箱缺少 Rollup Linux 可选依赖未完成 | apps/web-vue | 部分完成 | 70% | npm run typecheck 已通过；npm run build 需 npm install 后重试 | 上传包不包含 node_modules，目标环境安装依赖后会拉取匹配平台的 Rollup 包
汇总
总项数 | 9 | 已完成 | 8 | 部分/待验证 | 1 | 整体完成率 | 96.67%